## Hoja1
semana | fecha | actividad general | integrante | actividad individual | reunion | presupuesto estimado
1 | 10 al 16 | Investigacion y diseño 3D | 1 | Revisar teoria de cohetes de agua | Martes 6 a 7
|  |  | 2 | Investigar sistemas de recuperacion para paracaidas
|  |  | 3 | Analizar proyectos similares
|  |  | 4 | Listar materiales electronicos y mecanico
|  |  | 5 | Diseñar estructira del cohete en 3D
|  |  | 6 | Modelar compartimiento del paracaidas
2 | 17 al 23 | Preparacion de diseño y planeacion de circuitos | 1 | optimizar archivos STL para impresión 3D | Lunes 4 a 7 Martes 6 a 7
|  |  | 2 | Revisar estructura para reducir peso
|  |  | 3 | Diseñar circuitos
|  |  | 4 | Definir conexiones y servos
|  |  | 5 | Simular codigo (Tinkercad)
|  |  | 6 | Ajustar codigo antes de implementarlo
3 | 24 al 2 marzo | Promer bosquejo y ensamblaje inicial | 1 | Imprimir piezas 3D | Lunes 4 a 7 Martes 6 a 7
|  |  | 2 | Verificar calidad de impresión
|  |  | 3 | pegar aletas de cohete
|  |  | 4 | Montar compartimiento de paracaidas
|  |  | 5 | Integrar valvula de presion
|  |  | 6 | Ensamblar circuito y probar
4 | 3 al 9 | Integracion del sistema | 1 | Asegurar componentes | Lunes 4 a 7 Martes 6 a 7
|  |  | 2 | Colocar bateria y regulador
|  |  | 3 | Fijar cables con cinta termica
|  |  | 4 | probar apertura de paracaidas
|  |  | 5 | Comprobar deteccion de aceleraciones
|  |  | 6 | Prueba de presion sin lanzamiento
5 | 10 al 16 | Primera prueba de vuelo | 1 | Lanzamiento 40 psi | Lunes 4 a 7 Martes 6 a 7
|  |  | 2 | Evaluar estabilidad
|  |  | 3 | Medir altura y trayectoria
|  |  | 4 | Ajustar peso y finset
|  |  | 5 | Realizar correcciones necesarias
|  |  | 6 | Lanzamiento 60 psi
6 | 17 al 23 | Ajustes | 1 | Refinar codigo | Lunes 4 a 7 Martes 6 a 7
|  |  | 2 | Probar umbrales de aceleracion
|  |  | 3 | Verificar seguridad del sistema
|  |  | 4 | Reforzar estructura mecánica
|  |  | 5 | Prueba de validacion
|  |  | 6 | Lanzamiento 80psi
7 | 24 al 30 | Prueba de alto rendimiento | 1 | Lansamiento 100psi | Lunes 4 a 7 Martes 6 a 7
|  |  | 2 | Registrar tiempos de vuelo
|  |  | 3 | Evaluar apertura de paracaidas
|  |  | 4 | Optimizar estructura y peso
|  |  | 5 | Refinar codigo
|  |  | 6 | Ultima prueba con configuracion optima
8 | 31 al 6 de abril | Documentacion y optimizacion | 1 | Recopilar datos de vuelo | Lunes 4 a 7 Martes 6 a 7
|  |  | 2 | Analisis de aceleracion y trayectoria
|  |  | 3 | Correccion de errores mecanijos
|  |  | 4 | Revision final del codigo
|  |  | 5 | Optimizacion de diseño y detalles esteticos
|  |  | 6 | Prueba final con ajustes
9 | 7 al 13 | Presentacion final | 1 | Generar graficos de datos | Lunes 4 a 7 Martes 6 a 7
|  |  | 2 | Redactar informa
|  |  | 3 | Recopilar la documentacion de pruebas y resultados
|  |  | 4 | Crear una presentacion final
|  |  | 5 | Lanzamiento final
|  |  | 6 | analisis de rendimiento final